2024年省以上转移支付农业项目

实施方案

专 项 名 称： 2024年中央农业经营主体能力提升

支持方向名称： 新型农业经营主体培育

实施项目名称： 淮安市清江浦区2024年水稻规模种植主体单产提升

实施单位（盖章）：淮安市清江浦区农业技术推广中心

主管部门：淮安市清江浦区农水局

淮安市清江浦区财政局

填报时间：2024年6月10日

江苏省农业农村厅制

清江浦区2024年水稻规模种植主体

单产提升项目实施方案

- 根据淮安市财政局、淮安市农业农村局《关于下达2023年中央农业相关转移支付预算资金的通知》（淮财农〔2023〕57号、淮农发〔2023〕100号）和《江苏省2024年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》（苏农便〔2024〕151号）的要求，结合本区水稻种植规模实际情况经集体研究决定制订本实施方案。

一 、总体要求

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实全方位夯实粮食安全根基目标要求，牢牢把握粮油规模种植主体这一关键，聚焦大豆、玉米、油菜、小麦、水稻等主要粮油作物，支持种植主体优化组织方式、应用先进技术，充分挖掘地种肥药各要素、耕种管收各环节增产潜力，努力提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖率，推动将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，更好示范引领带动全省主要粮油作物大面积均衡增产，切实为国家粮食安全作出贡献。

二、 实施内容

（一）、实施范围

在全区全面组织实施水稻规模种植主体单产提升项目，考虑到我区实际情况结合上级文件精神要求，支持2024年水稻非直播稻规模种植100亩以上的农业经营主体单产提升。

- 、补贴对象

- 支持本区范围内2024年水稻非直播稻规模种植100亩及以上的农业经营主体，包括种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。

- 、申报条件

- 1、本区范围从事水稻规模种植的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。

2、申报主体为单一主体水稻机插秧或手插秧等非直播稻规模种植面积不少于100亩。采用直播稻栽培方式水稻不得申报补贴。

3、申报补贴面积水稻单产要求比当年全区水稻平均单产增加5%以上，即水稻单产650公斤/亩以上。（根据前三年统计数据和2024年水稻生产目标单产620公斤/亩制定）。

4、有意愿承担单产提升示范观摩等任务、能够做好水稻生产台账、接受技术指导和配合相关工作。

（四）、主推技术

主推水稻机插秧精确定量栽培、水稻集中规模育秧、优质食味稻品种，水稻病虫绿色防控技术等全区农业主推技术。参照《2024年清江浦区水稻生产技术指导意见》，《2024年清江浦区水稻植保技术意见》。

- 、补贴标准

- 补贴资金采取先建后补方式，补贴总资金不超过项目总投资的90%。根据个人申报和乡镇推荐结合。

- 1、补贴标准分两个档次。经测产后筛选5名高产典型为第一档，其中常规粳稻品种3名，杂交粳稻品种2名。第一档种植主体要协助配合区乡农业部门搞好水稻单产提升行动观摩工作。第一档种植主体补贴资金标准比第二档增加10元/亩。其余为第二档。

- 2、补贴标准按照补贴总资金额和符合补贴条件的水稻总面积确定。

- 3、单个主体补贴金额不高于10 万元，补贴对象当年已享受部级绿色高产高效行动和省级绿色高产高效丰产片建设等项目任务补贴面积部分不得再享受此项补贴。

- 4、测产不达到650公斤/亩不予补贴。

三、实施流程

（一）、申报程序

1、主体申报。各镇(街道）村应组织动员符合申报条件的种植主体积极参与，提供种植合同并自愿填报申请材料（附表1）、单产提升实施方案生产记载表（附表2）。种植主体应在2024年9月20日前向土地所在村进行申报。申报材料需明确作物种类、种植面积、技术模式、目标单产等基本信息。种植主体在规定时间内不愿意申报、不配合工作、不能提供申报完整申报材料的视为放弃，不予补贴。

- 村、镇审核。

- 村级负责核实申报条件和种植面积、汇总报镇（街道）农村工作办公室。镇（街道）农村工作办公室审核申报材料及附件，对申报作物面积进行现场核验，在镇、村公示栏公示不少于5个工作日，公示无异议后，报镇（街道）政府审核盖章汇总报区农技中心。

（二）、过程记录

各申报主体采取一个主体一套方案的方式，建立生产档案，记录作物生产过程中应用的关键技术、采取主要措施等（附表2）。

（三）、培训观摩

在作物生长期间，组织实施主体进行培训观摩两次以上、提高种植水平。

- 、测产验收

镇（街道）组织人员对规模种植主体申报面积进行核实，水稻单产进行测产。每户选取高、中、低三块田，按照每亩穗数*每穗粒数*结实率*千粒重计算理论产量后算术平均。千粒重按照品种审定公告确定。理论产量统一按照92%折算成实收产量，确认是否符合产量标准。申报主体种植户对测量面积和测产结果当场签字确认。

- 对乡镇测产结果存在有异议的，应在当场提出书面意见。由区农技中心组织技术人员进行复测，对复测结果有异议的由区农技中心组织专家按照《全国粮食高产创建测产验收办法（试行）》（农办农[2008]82号）要求，进行实割测产工作确定补助资格。

- 区农技中心对镇（街）提供示范主体水稻预测产量前5名的主体进行复测，确定全区优秀高产典型主体，作为全区示范观摩点。

（五）、资金补贴

根据申报主体测产结果情况，区农水局确定补贴对象、补贴标准并进行公示，公示无异议且通过区级审验，直接打款到申报主体账户。申报材料造假或达不到单产目标或不在补贴范围内或违反申报信用承诺的主体，不予补贴。

2024年水稻规模种植主体单产提升行动资金支出计划表

| 序号 | 支出 内容 | 资 金 （万元） | 支出标准、数量及测算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补贴 资金 | 37.5 | 补贴资金采取先建后补方式，补贴总资金不低于项目总投资的90%。根据个人申报和乡镇推荐结合。 - 1、补贴标准分两个档次。5名高产典型主体为第一档，补贴资金标准比第二档增加10元/亩 2、按照补贴总资金额和符合补贴条件的水稻总面积确定补贴标准后进行补贴。 - 3、单个主体补贴金额不高于10 万元，补贴对象当年已享受部级绿色高产高效行动和省级绿色高产高效丰产片建设等项目补贴面积部分不得再享受此项补贴。 |
| 2 | 测产、技术指导及培训等 | 3 | 用于印发技术资料、项目资料印刷、装订归档、关键技术现场检查、测产验收、举办培训观摩等，包括印刷费、租车费、培训费、讲课费、餐费、第三方测产费、验收费、审计费等。 |
| 合计 |  | 40.5 | 按照面积计算，费用预算资金可以适当调整增加补贴、总费用不超过3万元 |

四、 保障措施

（一）、强化组织领导。 为切实抓好粮油规模种植单产提升工作，成立由区农水局局长任组长，区财政局、农水局、涉农镇（街）分管领导任副组长，区财政局基层科、区农水局农业综合科、区农业技术推广中心等相关科室负责人为成员的领导小组，由区农业技术推广中心统筹，各相关业务科室根据职责职能协同配合，推动工作落地。

（二）、加强技术服务。成立项目工作实施小组和技术指导小组。发挥区、镇（街道）农技专家和农技推广队伍作用，指导规模种植主体选择良种、配套技术和病虫防控，促进关键技术落实到位。适时组织开展现场观摩、培训等，将专家产量转化为农户产量，把典型产量转化为大田产量，辐射带动新型经营主体大面积均衡增产。

（三）、加大宣传推广。 各镇（街道）要通过各种形式和途径，大力宣传补贴政策，向本辖区内的100亩以上大户确认宣传到位。积极引导种植主体积极申报。通过项目实施，引导和鼓励种植主体主动应用良种、良技、良机，持续强化种粮的科技投入，推动粮油种植向规模化、绿色化、标准化、现代化、集约化发展。

（四）、加强资金监管。 严格强化过程管理，全过程建立工作档案、记录技术落实、成效评估等工作内容，确保项目实施规范有序、测产结果真实可靠、补贴发放公开透明，严禁虚报种植面积套取国家补助资金，一经查实，将严肃处理有关人员责任。

五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 落实单产提升关键技术面积 （万亩） | ≥1.01 |
| 2 | 成本指标 | 经营主体产量水平提高（%） | ≥5 |

- 六、组织管理

- （一）、项目实施组成员

| - 序号 | - 姓名 | - 工作单位 | - 职务/职称 | - 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高 军 | - 区农水局 | - 局长 | - 项目管理责任人 |
| - 2 | - 赵建祥 | - 区农技中心 | - 副主任主持工作、 - 正高级农艺师 | - 项目实施负责人 |
| - 3 | - 朱学进 | - 区农技中心 | - 副主任、农艺师 | - 项目财务技术指导 |
| - 4 | - 张小红 | - 区农技中心 | - 副站长、高级农艺师 | - 主持项目实施 |
| - 5 | - 王 慧 | - 区农技中心 | - 副站长、高级农艺师 | - 项目资金技术指导 |
| - 6 | - 乔 鑫 | - 区农技中心 | - 农技员 | - 项目实施技术指导 |
| - 7 | - 滕 青 | - 区农技中心 | - 农技员 | - 项目实施技术指导 |
| - 8 | - 陈展群 | - 和平镇农村工作办公室 | - 主任、农艺师 | - 项目实施技术指导 |
| - 9 | - 王凤海 | - 黄码镇农村工作办公室 | - 主任 | - 项目实施技术指导 |
| - 10 | - 于 伟 | - 武墩街道农村工作办公室 | - 主任、农艺师 | - 项目实施技术指导 |
| - 11 | - 王慧琴 | - 武墩街道农村工作办公室 | - 农艺师 | - 项目实施技术指导 |
| - 12 | - 朱仰辉 | - 盐河街道农村工作办公室 | - 主任、高级农艺师 | - 项目实施技术指导 |
| - 13 | - 周 亚 | - 城南街道农村工作办公室 | - 主任、农艺师 | - 项目实施技术指导 |

项目联系人员及电话：   张小红  13852326088

（二）、项目管理责任人

项目管理第一责任人:  高  军    区农水局局长

项目管理具体责任人： 赵建祥    区农技中心副主任

附表1: 2024年水稻规模种植主体单产提升项目申请表

| 主体名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报实施水稻机插秧面积(亩) |  |  |  |
| 基本情况 | (主要包括申报主体概况，实施地块地理位置 常年种植情况，种植经验等) |  |  |
| 实施内容 | (主要是种植品种、技术模式、预期单产提升水平分析，以及 预计收获时间、目标单产等) |  |  |
| 申报承诺 | 本主体自愿申请参与清江浦区2024年水稻规模种植主体单产提升行动，在生产过程中建立生产档案，记录作物生产过程中应用的关键技术、采取措施等，接受测产验收结果。 主体负责人 签字（盖章或手印）： 年 月 日 |  |  |
| 村级意见 | 申报非直播稻面积确认： 亩 （多村种植的 按各村要签字盖章并核实面积） 负责人签字 盖章 年 月 日 |  |  |
| 镇农村工作局审核意见 | 已对申报材料进行审核，并对实施面积进行现场核验。经公示无异议，同意上报。 负责人签名： （公章） 年 月 日 |  |  |
| 镇人民政府 审核意见 | 已对申报材料进行审核，同意上报。 负责人签名： （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件：营业执照复印件(种粮大户的无需提供)、负责人身份证复印件、土地流转种植合同(复印件)、银行账号等。

附表2:  清江浦区2024年水稻规模种植主体单产提升项目生产过程关键技术记载表

| 主体名称 | 联系电话 | 品种、地点位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 应用关键技术 | 采取主要措施 | 经办人 |