**2025年省以上转移支付农业**

**项目实施方案**

专项名称：2025年第一批省级现代农业发展补助专项资金

支持方向名称：粮食及重要农产品生产应急救灾

实施项目名称：小麦抗旱保安全

实施单位（盖章）：淮安市清江浦区农业技术推广中心

主管部门：农业农村部门（盖章） 财政部门（盖章）

填报时间：2025年5月

江苏省农业农村厅会制

根据淮安市财政局和淮安市农业农村局《关于下达2025年度粮食及重要农产品生产应急救灾资金的通知》（淮财农[2025]12号、淮农发[2025]22号）及江苏省农业农村厅和江苏省财政厅《关于用好应急救灾资金全力抓好抗灾夺丰收关键措施落实的通知》（苏农业[2025]12号），文件精神，结合我区小麦生产实际，制定2025年清江浦区小麦抗旱保安全项目实施方案。

**一、项目实施范围**

清江浦区涉农镇街

**二、项目实施内容**

抢抓关键窗口期抓好当前小麦抗旱保安全工作，确保小麦灌浆期全面增施一次叶面肥和植物生长调节剂，提高小麦抗旱、防早衰、防干热风（或高温逼熟）等能力，开展应急抗旱浇灌设施设备采购补助，支持各类主体积极开展抗旱防灾工作。

**1、采购发放抗旱物资**

根据淮安市小麦专家组意见，采购磷酸二氢钾和0.01%表高芸苔素内酯，免费发放给全区小麦种植主体（农户）使用，确保在小麦灌浆期内普遍喷施一次叶面肥和生长调节剂。磷酸二氢钾每亩使用200克，芸苔素内酯每亩使用10毫升。因补助物资发放对象既有大户，又有小户，为发放方便，拟采购不同规格的生长调节剂和叶面肥。0.01%28表高芸苔素内酯采购500毫升和10毫升包装的，采购数量分别为713瓶、41056袋；磷酸二氢钾采购1000克和100克包装的，采购数量分别是7.13吨、8.2112吨。因时间紧迫，根据苏农业[2025]12号文件精神及区领导有关要求，为加快采购进程，采取急事急办，特事特办的方式，进行市场询价后，直接找有资质、有能力的供应商供货。

**2、开展抗旱设施设备补助**

支持农机应急作业服务队等主体购置应用喷灌机等应急抗旱机械，切实提升农机应急抗旱救灾能力。购买绞盘式喷灌机的按照江苏省农业农村厅和江苏省财政厅《关于用好应急救灾资金全力抓好抗灾夺丰收关键措施落实的通知》（苏农业[2025]12号）文件执行，对在2025年购置喷灌机的主体实施定额补助，管径 65mm 以下卷（绞）盘式喷灌机，补助 2400 元/台；管径 65-75mm 卷（绞）盘式喷灌机，补助 4000 元/台；管径 75-85mm 卷（绞）盘式喷灌 机，补助 7200 元/台；管径 85mm 及以上卷（绞）盘式喷灌机， 补助 9600 元/台。对在2025年购买其他价值500元以上抗旱机械设备的主体，按机械设备购置价的50%进行补助。若申请购置补贴资金超过项目资金预算总额，则按同比例消减所有抗旱机械设备补贴。已享受应急救灾资金补助的机具不能重复享受农机购置与应用补贴。补助方式由购置抗旱机械设备的主体提出申请，申请补助时须填写申请表，并提供购买抗旱机械的发票，购买合同，实物图片，由所在村、镇审核后，报区农业技术推广中心，区农技中心在政府网站及相关村公示无异议后发放购置补助。

**三、资金使用**

**1、资金来源**

资金来自淮财农[2025]12号、淮农发[2025]22号《关于下达2025年度粮食及重要农产品生产应急救灾资金的通知》，总额83.8万元，为2025年度第一批省级现代农业发展补助专项资金。

**2、预算明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施内容  （支出事项） | | 资金来源（万元） | | | |
| 合计 | 省级财政补助资金 | 市县财政配套资金 | 实施单位自筹资金 |
| 1 | 购买叶面肥及生长调节剂 | 31 | 31 |  |  |
| 2 | 开展抗旱机械设备补助 | 52 | 52 |  |  |
| 3 | 项目审计验收 | 0.8 | 0.8 |  |  |
|  | 合 计 | 83.8 | 83.8 |  |  |

**四、实施进度**

本项目实施期限为半年，时间自2025年4月至2025年9月止，实施进度安排如下：

（一）2025年4月，拟定项目实施方案。

（二）2025年5月,采购发放磷酸二氢钾及芸苔素内酯，小麦普遍喷施一次叶面肥和生长调节剂。

（三）2025年5-8月，开展购置抗旱机械设备补助，审核申请资料，进行补助公示和发放。

（四）2025年9月，收集整理项目资料，进行项目总结验收。

**五、绩效目标**

1、粮食及重要农产品生产应急救灾灾后恢复生产及时性 及时。

2、资金使用重大违纪违规问题 无

**六、项目管理**

按照省级相关专项资金管理办法，强化资金拨付使用管理，做好绩效运行监控，确保绩效目标如期实现。

（一）应急抗旱物资采购报局党组会研究决定，物资及补助发放进行公示，资金使用按照报账制及各项财政规定执行，接受相关部门监督检查，严防违纪违规行为发生。

（二）项目组成员

郭汀、赵建祥、冯爱明、张小红、徐淮、王慧、乔鑫、滕青、陈展群、朱仰辉、王凤海、于伟、周亚。

项目联系人：郭汀 电话号码：15722949009

（三）管理责任人

陈国威

**附表：2025年抗旱机械设备购置补助申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请主体名称 |  | | | |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  |
| 设备名称 |  | | | |
| 设备型号 |  | | | |
| 生产厂家 |  | | | |
| 生产日期 |  | | | |
| 购买价格（元） |  | | | |
| 申请补助金额（元） |  | | | |
| 村意见（盖章） | | 镇街意见（盖章） | | |

|  |
| --- |
|  |